Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной детальности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области

ГБПОУ СО «АЛАПАЕВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

в 2 полугодии 2019 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятий |  | Раздел/вкладка на официальном сайте государственного учреждения, на которой размещена информация, указанная в отчете | Рабочая ссылка на официальный сайт, где размещена информация, указанная в отчете | Реквизиты документов, подтверждающих факт реализации мероприятий, указанных в отчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не представлен анализ развития материально-технического и информационного обеспечения ОП |  | ежемесячно | Калинина Елена Анатольевна педагог-психолог | Психологическое консультирование проводится: - индивидуально для обучающихся, педагогов родителей (род. собрание) - коллективно – на инструктивно-методических совещаниях На стенде размещаются методические рекомендации. | 4-й ПН месяца обновляются 1 раз в кв. | Воспитательная работа – Протоколы Воспитательная работа – Страница педагога-психолога | http://алмт.рф/edu-work/ | Отчет педагога-психолога за 2019г. от 21.01.2020г Отчет о мероприятиях по проведению Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» Протокол № 2 от 16.03.2019 родительского собрания (для родителей обучающихся, проживающих в общежитии) Материалы ИМС от 14.10.2019 Методические рекомендации для педагогов от 16.12.2019 |
|  | Обеспечить психологическое консультирование на постоянной основе. Обновить стенды в кабинете педагога-психолога |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развивать условия для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: - активизировать работу по обучению согласно индивидуальному учебному плану; - проведение психологических тренингов, направленных на успешную адаптацию в техникуме | в течение года | Кабаков Егор Сергеевич зам. директора по УР Бураветских Татьяна Александровна социальный педагог | Сформированы индивидуальные учебные графики обучения (на основе учебных планов по АОП ПП) для обучающихся Разработаны и реализуются программы: - социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов -индивидуальных и коллективных тренингов с педагогом-психологом | 4 –й кв 2-й и 4-й ВТ месяца | Методическая работа – Программы и планы работ Методическая работа – Программы и планы работ | http://алмт.рф/metod-work/ | Инд. план обучения утв. 16.10.2019 утв. 27.08.2018 Компл. программа работы на 2019-2020 уч.г., утв. приказом № 117-од от 13.09.2019г., раздел «План работы педагога-психолога» Журнал ДОП психологического клуба «Помоги себе сам |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствовать культуру педагога | Проведение тренингов, деловых игр, мастер-классов для педагогов | 1 раз квартал 2019г | Калинина Елена Анатольевна, педагог-психолог Калинина Наталья Анатольевна, методист | Проведение психологических тренингов педагогом-психологом: на инструктивно-методических совещаниях | Сентябрь Ноябрь | Воспитательная работа – Страница педагога-психолога | http://алмт.рф/edu-work/ | Памятка от 23.09.2019 Тренинг от 25.11.2019 |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствовать условия охраны труда и качества образовательной деятельности | Завершить работу по созданию условий охраны техникума в части: | 2 п/г 2019г. (при условии финансирования) | Кургузкина Татьяна Ивановна, директор | Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» на иные цели - устройство перимметралъного ограждения территории учебного корпуса и учебно-производственных мастерских до 31.12.2019г. |  |  |  | Гос контракт 170 от 13.09.2019 Гос контракт 171 от 13.09.2019 Гос контракт 172 от 13.09.2019 Гос контракт 92 от 13.09.2019 Гос контракт 412 от 18.12.2019 # Гос. контракт № аэф-2019-05-11275 от 19.06.2019 |
|  | - оборудования периметра территории ограждением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установки охранного освещения территории техникума |  |  |  | до 31.12.2019 |  |  |  |
|  | - установки системы охранного телевидения |  |  | Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» на иные цели -установка системы охранного освещения по адресу Ленина, 11, корп. 1 до 31.12.2019. -установка видеонаблюдения по адресу ул. Ленина, 11, корп. 1 до 31.12.2019 - оборудование охранной сигнализации помещений, в которых хранятся документы для служебного пользования по адресу ул. Ленина, 11, корп. 1 до 31.12.2019 -установка системы контроля и управления доступом по адресу ул. Ленина, 11, корп. 1 до 31.12.2019г. - монтаж системы видеонаблюдения в здании общежития по адресу ул. Фрунзе, 23 | до 31.12.2019 (согласно соглашения и по факту выделения субсидии |  |  |  |
|  | - оборудования места для поста охраны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение участия родителей, местных органов самоуправления, работодателей в государственно-общественном управлении техникумом | 1 раз квартал | Бураветских Татьяна Александровна социальный педагог Кургузкина Татьяна Ивановна, директор | Работа родительского комитета | Сентябрь 2019 Декабрь 2019 | Воспитательная работа – «Протоколы родительских собраний | http://алмт.рф/edu-work/ | План заседаний родительского комитета на 2019-2020 уч.год Протокол №1 от 28.09.2019 Протокол №2 от 21.12.2019 |
|  |  |  |  | Координационный совет по развитию профессионального образования в территории (МО г. Алапаевск) | Еженедельно (по графику администрации МО) |  |  |  |
|  | Развитие форм участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах, спортивных, физкультурных и иных мероприятиях | в соответствии с графиком | Попова Елена Викторовна, зам. директора по учебно-производственной работе Калинина Наталья Анатольевна, педагог-организатор | Участие в: -предметных и профессиональных олимпиадах; | 11.11.2019 04.12.2019 | Главная – Новости | http://алмт.рф/ | Участие в Межрегиональном конкурсе мультимедийных презентаций на иностранном языке «Страна изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра» (Положение ГБПОУ СО «АППК» от 25.10.2019) Участие в областной олимпиаде по информатике (Информ. письмо АППК б.н) Участие в областной олимпиаде по математике (Положение ГАПОУ СО «КуАТ» б.н. от 21.10.2019) |
|  |  |  |  | - Абилимпикс; | 11.09.-12.09.2019 |  |  | Приказ № 134 от 10.09.2019 г. «Об участии в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс» - 2019 по компетенции «Поварское дело» |
|  |  |  |  |  | 25.10.2019 02.11.2019 27.11.2019 16.12.2019 | Главная – Новости | http://алмт.рф/ | Участие в Международном творческом конкурсе, проводимых на образовательном портале дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» Участие в мероприятии, пресвященное 155 летию со дня рождения Елисаветы Романовой (Положение о литературно- художественном конкурсе «Рисую образ милосердный» № 246 от 24.06.19) Приказ № 213 от 27.11.2019 «Об участии в городском Фестивале творчества «Мы зажигаем звезды»» Городской форум «Мы молодежь» (Положение о проведении городского форума волонтеров «Мы молодежь!» МКУ «СКпос. Зыряновский» от 28.11.2019) |
|  |  |  |  | -творческих конкурсах и иных конкурсах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.09.2019 19.12.2019 | Главная – Новости | http://алмт.рф/ | Сдача студентами ГТО Положение о проведении фестиваля «Сдай ГТО» Положение о проведении Фестиваля «Сдай ГТО» МО г. Алапаевск б.н.от 19.09.2019 Приказ № 207 от 19.11.2019 Об участии в городских соревнованиях по сборке – разборке автомата среди ВПО Соревнования по пулевой стрельбе среди ВПК и СПО, в рамках 100 – летия со дня рождения М.Т. Калашникова (Положение МКУ «Спортивный комплекс пос. Зыряновский» от 18.11.2019) |
|  |  |  |  | -спортивных соревнованиях / спартакиадах; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -военно-спортивной игре «Зарница». | 23.10.2019 | Главная – Новости | http://алмт.рф/ | Участие в военно-спортивной игре «Зарница» (Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница» (с элементами пожарно-прикладного спорта) МКУ «СК Зыряновский» вх 1128 от 14.10.2019) |
|  |  |  |  | - волонтерское движение | 05.09.2019 17.09.2019 20.09.2019 17.10.2019 14.11.2019 11.11.-16.11.2019 03.12.2019 23.12.2019 25.12.2019 | Главная – Новости | http://алмт.рф/ | Городская социальная акция «Территория мира» (Положение СК «Зыряновский» вх 917 от 03.09.2019) Городская социальная акция «Красная лента», посвященная Дню памяти жертвам СПИДа (Письмо МКУ «СК Зыряновский» вх 952 от 09.09.2019) Городской конкурс социальной рекламы «Мир без насилия» Положение о проведении конкурса социальной рекламы «Мир без насилия!» (МКУ «СК Зыряновский» вх 949 от 09.09.2019) Городская социальная акция по закрашиванию стеновой рекламы (Положение «МКУ СК зыряновский» вх. № 1108 от 10.10.2019) Участие в городской социальной акции «Брось сигарету!» (Положение МКУ «СК пос. Зыряновский» от 11 ноября 2019) Волонтерская акция, раздача листовок «Здоровому образу – ДА, вредным привычкам – НЕТ!» Молодежная акция «Моя Конституция» Участие в социальной акции «Молодежь против СПИДа» Информ. письмо МКУ «СК п. Зыряновский» вх. 1395 от 02.12.19 Участие в волонтерском движении МО Алапаевск Участие в акции по закрашиванию стеновой рекламы (Положение МКУ «СК п. Зыряновский» вх. 1395 от 02.12.19) Социальная акция «Подарок от Деда Мороза» Социальная акция Кино билет «Сказка «Мульт в кино»» Совместное мероприятие с коррекционной школой – интернат поздравление детей детского дома с Новым годом |

Директор  ГАПОУ СО  «Алапаевский многопрофильный техникум»                                                       Т.И. Кургузкина

Исполнитель: Зам. директора по УПР,  Попова Е. В. (тел.: 8-343-462-16-64)