## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области на 2022-2023 годы
|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Алапаевский многопрофильный техникум" |  |  | ИНН 6601000077 | УТВЕРЖДАЮ Биктуганов Ю.И. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской обалсти №36-И от 22.02.2022 года
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
МО город Алапаевск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Представлена частично информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | Разместить информацию о структуре и об органах управления образовательной организацией | 2022-06-01 | Колмаков Д.А., руководитель информационно-ресурсного отдела
2 | Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | Размещение копий положений о стуктурных подразделениях техникума ( положение об отделении техникума, положение о методической службе техникума, положение о библиотеке , положение об информационно-ресурсном отделе, положение об отделе по воспитательной работе, положение о столовой, положение об общежитии, положение о системе охраны труда и т.д.) | 2022-06-01 | Колмаков Д.А., руководитель информационно-ресурсного отдела
3 | Отсутствует план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | Размещение плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-06-01 | Запольских М.Н., главный бухгалтер
4 | Представлена без копий информация об описании образовательных программ с приложением их копий | Размещение копий реализуемых образовательных программ на сайте | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
5 | Представлена без копий информация об учебных планах с приложением их копий | Размещение копий реализуемых учебных планов на сайте | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
6 | Представлены без копий аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | Размещение копий рабочих программ по реализуемым ОПОП на сайте | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
7 | Представлена без копий информация о календарных учебных графиках с приложением их копий | Размещение копий календарных учебных графиков по реализуемым ОПОП на сайте | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
8 | Отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Размещение методических рекомендаций по орагнизации самостоятельной работы, по организации лабрлаторных и практических работ по реализуемым ОПОП на сайте | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
9 | Отсутствует информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Размещение информации о рекомендуемых к применению образовательных программах, ресурсах в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
10 | Отсутствует информация об уровне образования | В подраздел «Образование» разместить информацию об уровне образования для каждой образовательной программы | 2022-06-01 | Попова Елена Викторовна заместитель директора по учебно-производственной работе
11 | Отсутствует информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) | Размещение информации о формах организации учебно-исследовательской деятельности в техникуме | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
|  | Размещение копии положения об организации учебно-исследовательской работы студентов техникума | 2022-06-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
|  | Размещение результатов участия студентов во всероссийских, международных, межрегиональных, областных конкурсах, проектах, НПК на сайте техникума | 2022-12-31 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
12 | Отсутствует информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | Размещение информации о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | 2022-06-01 | Загайнов Д.С., заместитель директора по инновационной работе и развитию
13 | Отсутствует информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | Размещение информации о местах осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; местах осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; местах проведения практики; местах проведения практической подготовки обучающихся; местха проведения государственной итоговой аттестации | 2022-06-01 | Попова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе
14 | Частично представлена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Размещение информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
15 | Отсутствует информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
16 | Отсутствует информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-01 | Чехова С.В., заместитель директора по социально-педагогической работе
17 | Отсутсвтует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
18 | Отсутствует информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии | Размещение информации о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии | 2022-06-01 | Зайцева Н.Н. - заведующая общежитиями
19 | Отсутствует информация о трудоустройстве выпускников | Размещение информации о трудоустройстве выпускников | 2022-06-01
20 | Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Размещение информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-06-01 | Запольских М.Н., главный бухгалтер
21 | Отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-06-01 | Запольских М.Н., главный бухгалтер
22 | Отсутствует гиперссылка (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | Создане гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-01 | Колмаков Д.А., руководитель информационно-ресурсного отдела
23 | Отсутствует кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Создание кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2022-06-01 | Колмаков Д.А., руководитель информационно-ресурсного отдела
24 | На стендах организации размещена вся требуемая в соответстви с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельнсти | Поддержание актуальности и полноты информации, размещенной на стендах организации | 2022-06-01 | Заведующие отделениями: Трескова С.М., Голубева Н.Л., Калинина Н.А.
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | Закупка мягкого инвентаря (подушки, одеяла, постельное белье) и мебели в общежития | 01.12.2023 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
|  | Оборудование комфортных зон отдыха для студентов и зон ожиданий для приходящих в помещениях техникума | 01.12.2023 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
|  | Размещение указателей для улучшения навигации внутри техникума | 01.12.2022 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
|  | Размещение на сайте и в соц. сетях онлайн опроса получателей услуг о комфортности условий оказания услуг образовательной организацией | 01.06.2022 | Попова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Отсутствует выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов | Обращение в администрацию МО Город Алапаевск с целью выделению автостоянки для инвалидов на прилегающей трритории | 2022-12-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
2 | Отсутствуют адаптированне лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Обращение в отдел архитектуры г. Алапаевска по технической возможности монтажа адаптированных лифтов, установке поручней и расширении дверных проемов | 2022-12-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
3 | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Заключению договора с ЦСЗН г. Алапаевска на аренду кресла-коляски | 2022-12-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
4 | Отсутсвтуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Разработка проектно-сметной документации на ремонт снитарно-гигиенических помещений, соответствующих специальным требованиям | 2022-12-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
5 | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Разработка проектно-сметной документации на осноащение оборудованием по дублированию звуковой и зрительной информации. | 2022-12-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
6 | Отсутсвтует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Разработка проектно-сметной документации по дубдированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2022-12-01 | Ханталина Л.В., заместитель директора по административно-хозйственной части и комплексной безопасности
7 | Отсутсвтует возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение дговора с обществом инвалидов г. Алапаевска, с целью выделения сотрудника для оказания услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-01 | Чехова С.В., заместитель директора по социально-педагогической работе
|  | Профессональная переподготовка сотрудника техникума на курсах сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-09-01 | Чехова С.В., заместитель директора по социально-педагогической работе
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 89%) | Семинар- практикум для педагогов и сотрудников " Педагогическая этика общения социально- психологические аспекты работы педагога" | 2022-06-01 | Чехова С.В., заместитель директора по социально-педагогической работе
2 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Вебинар " Профессиональная культура педагога, как избежать конфликтов с обучающимся образовательного процесса" | 2022-12-01 | Чехова С.В., заместитель директора по социально-педагогической работе
|  | Тематический педсовет "Этические нормы профессионального поведения педагога" | 2022-06-01 | Чехова С.В., заместитель директора по социально-педагогической работе
3 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 93%) | Проведение тематического педагогического совета "Организация образовательного процесса в условиях применения дистанционных образовательных технологий" | 2022-12-01 | Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 | 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Размещение на сайте и в соц. сетях онлайн опроса получателей услуг о повышении имиджа образовательного учреждения | 2022-06-01 | Загайнов Денис Сергеевич, заместитель директора по инновационной работе и развитию
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 88%) | Размещение на сайте и в соц. сетях онлайн опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг образовательной организацией | 2022-06-01 | Попова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 88%) | Размещение на сайте и в соц. сетях онлайн опроса получателей услуг об удовлетворенности условиями оказания услуг образовательной организацией | 2022-06-01 | Загайнов Денис Сергеевич, заместитель директора по инновационной работе и развитию
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
| Директор ГАПОУ СО "АМТ" | Т.И. Кургузкина