ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRELLO В УПРАВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

Петрова М.А. – преподаватель 1КК, ГАПОУ СО «АМТ»

Эффективно работающие инструменты, связанные с обучением и преподаванием, могут быть созданы на основе нетрадиционного использования ИТ иного предназначения.

Современные технологии позволяют почти полностью перенести работу в онлайн, так что планирование и организация тоже переезжают в интернет. Среди сотен приложений для проектного менеджмента web сервис  Trello кажется самым простым и удобным.

Trello — это облачный сервис для управления небольшими командами и проектами, представляет собой программную реализацию канбан доски – одного из основных инструментов управленческой методологии, известной как «канбан». Сервис работает по принципу выполнения задач: СДЕЛАТЬ - В РАБОТЕ – ГОТОВО.

Этот принцип был использован при планировании и контроля самостоятельной работы студентов по написанию курсовой работы по МДК.01.01 «Организация коммерческой деятельности». Организовать работу в Trello помогают четыре элемента: команды, которые представлены участниками рабочего пространства - студентами,   приватные доски с персональным или групповым доступом. Списки – это этапы работы. Этапов работы может быть сколько угодно: всё зависит от проекта. Карточки, соответствующие определенным этапам (задачам), перемещение которых между задачами (по спискам) осуществляется преподавателем.

Рис. 1. Рабочее пространство группы

В данном рабочем пространстве по каждой карточке назначены участники, чтобы отслеживать, кто на каком этапе работы из студентов находится.

Это позволяет разделить написание курсовой работы на отдельные этапы, выполнение каждого из которых можно отмечать независимо друг от друга. Такой подход позволяет визуально представить степень написания работ. Кроме того, между студентами и преподавателем легко организуется персональное общение через систему комментирования карточек в трелло досках.

Рис.2 Персональная карточка студента

Команды, доски, списки и карточки — далеко не всё, что есть в Trello. Множество дополнительных функций делают работу в нём ещё удобнее и помогают в режиме реального времени отслеживать выполнение заданий и в любой момент видеть, что вызывает особые трудности и, разумеется, вмешаться в процесс. Карты содержат названия, метки, комментарии, категории, теги, вложения и ссылки на Google Drive или Dropbox.

В заключение хотелось бы отметить, что онлайн сервис Trello   — очень гибкий сервис, с помощью которого можно создать гибкое образовательное пространство.

Несомненным достоинством данного сервиса является то, что приложение можно установить на любой гаджет и работать одинаково быстро как со смартфона, так и с планшета и компьютера. Кроме того, удобно проверять работы, используя различные варианты обратной связи: маркеры, стикеры, комментарии. Еще одним плюсом в работе является быстрый переход по ссылкам. За всеми действиями на доске можно проследить. Это дисциплинирует студентов во время работы над проектом.

.